УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

АУ «РФРП ВО»

«29» декабря 2020 г.

**Стандарт**

**АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

**«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Порядок осуществления мониторинга**

**за возвратностью предоставленных денежных средств**

**Редакция 2.0**

**№ СФ-04**

Воронеж

2020

СОДЕРЖАНИЕ

[**Предисловие** 3](#_Toc61340556)

[**1.** **Введение** 4](#_Toc61340557)

[**2.** **Основные термины и определения** 4](#_Toc61340558)

[**3.** **Инструменты и параметры мониторинга займов и проектов** 7](#_Toc61340559)

[**4.** **Финансовый мониторинг расходования Заемщиками средств займа** 9](#_Toc61340560)

[**5.** **Мониторинг реализации проекта и выполнения Заемщиками целевых показателей эффективности проекта** 13](#_Toc61340561)

[**6.** **Мониторинг финансового состояния и фактов деятельности Заемщиков, гарантов, поручителей и залогодателей** 15](#_Toc61340562)

[**7.** **Мониторинг состояния обеспечения возврата займа** 16](#_Toc61340563)

[**8.** **Контроль уплаты процентов и возврата средств займа** 17](#_Toc61340564)

[**9.** **Порядок признания задолженности проблемной и принятия решения о досрочном истребовании и (или) реструктуризации займа.** 18](#_Toc61340565)

[**10.** **Управление изменениями в проекте** 20](#_Toc61340566)

**Предисловие**

1. Разработан Автономным учреждением «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области» (АУ «РФРП ВО») в соответствии с Постановлением Правительства Воронежской области от 12.08.2011 № 703 «О Порядке предоставления субсидий бюджетным учреждениям Воронежской области и автономным учреждениям Воронежской области на иные цели».
2. Утвержден Наблюдательным советом АУ «РФРП ВО» (в редакции 2.0) 29.12.2020 (Протокол № 18, вопрос 3).
3. Введен в действие с 11.01.2021 приказом директора АУ «РФРП ВО» от   
   11.01.2021 № 1 «О введении в действие Стандартов АУ «РФРП ВО».
4. Взамен редакции 1.0, введенной в действие с 06.05.2019 № 34 «О введении в действие Стандартов автономного учреждения «Региональный фонд развития промышленности».
5. **Введение**

Настоящий стандарт определяет порядок осуществления Автономным учреждением «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области» (далее – Фонд ВО) деятельности по мониторингу займов и контролю реализации проектов, отобранных в целях их финансирования по программам Фонда ВО в рамках совместных займов с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности, далее – Фонд, а вместе именуемые - Фонды). Мониторинг осуществляется Фондом ВО в целях обеспечения рационального использования бюджетных денежных средств субсидии, за счет которой предоставлен заем.

1. **Основные термины и определения**

**Акцепт** - согласие Фонда на оплату платежного документа.

**Гарант** –юридическое лицо, обязавшееся уплатить Фондам (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями гарантии, независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства по договору Займа.

**График платежей** – установленный договором займа график возврата средств займа, включающий в себя даты перечисления и суммы, перечисляемые Заемщиком.

**День** – рабочий день, определяемый в соответствии действующим трудовым законодательством, если в настоящем стандарте не указано иное.

**Заемщик** – российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с Фондами договор займа с целью финансирования проекта и получивший финансовое обеспечение проекта в соответствии с программами финансирования.

**Залоговая стоимость** – стоимость предмета залога, согласованная сторонами и признаваемая ценой реализации (начальной продажной ценой) предмета залога при обращении на него взыскания.

**Календарный план** – перечень основных этапов работ/задач проекта со сроками их выполнения с указанием наименований отчетных документов, отражающих результаты работ. Календарный план является приложением к договору займа.

**Квартальный отчет** – отчетность, предоставляемая Заемщиком Фонду по окончании каждого квартала в соответствии с условиями договора займа.

**Ковенант –** договорное обязательство Заемщика Фондам, которое содержит перечень определенных действий, которые Заемщик обязуется выполнять или воздержаться от их выполнения на протяжении действия договора займа. Ковенанты устанавливаются в соответствии со Стандартом Фонда Стандарт № СФ-И-82 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов» (далее - Стандарт № СФ-И-82) и Стандартом Фонда ВО № СФ-03 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов» (далее - Стандарт № СФ-03).

**Контрольное мероприятие** – мероприятие, включающее в себя документальные проверки предоставленной Заемщиком информации (экспертиза документации) и (или) выезд по месту нахождения Заемщика и (или) на территорию реализации проекта, посредством которого обеспечивается выполнение задач, функций и полномочий Фондов в сфере контроля соблюдения Заемщиком условий и обязательств, накладываемых на него договором займа.

**Личный кабинет Заемщика** – информационная система Фонда, обеспечивающая автоматизацию процесса сопровождения и мониторинга проектов, профинансированных Фондом, в частности, мониторинг расходования средств займа, предоставление отчетных документов, мониторинг реализации проекта и финансово-экономического состояния Заемщика и т.д.

**Направление целевого использования средств –** перечень мероприятий, на реализацию которых могут быть направлены средства займа в соответствии с требованиями стандартов Фондов, определяющего условия и порядок отбора проектов для финансирования по соответствующей программе.

**Обосновывающие документы** - документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, и обоснование выбора поставщика/исполнителя. Состав таких документов определяется договором займа.

**Первичные документы** –документы, подтверждающие факт совершения хозяйственной операции: договоры и технические задания к ним, акты, счета, счета-фактуры, накладные и т.п.

**Поручитель** – физическое или юридическое лицо, обязавшееся перед Фондом отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью или в части по договору Займа.

**Рабочая группа Фонда –** постоянно действующий совещательный орган, включающий в свой состав руководителей структурных подразделений Фонда (в отсутствие – замещающих их лиц), на которые, в соответствии с внутренними нормативными документами, возложены функции отбора, сопровождения проектов, мониторинга реализации проектов, юридической службы, а также заместителей директора Фонда, курирующих указанные подразделения.

**Расчетный банк** – банк, отобранный Фондом для осуществления расчетного обслуживания Заемщиков по программам финансирования Фонда.

**Реструктуризация –** изменение договора целевого займа в части срока возврата займа (очередной части займа), размера и порядка уплаты процентов за пользование займом, а также изменение существенных условий договора займа, за исключением изменения сметы проекта в части направлений использования средств займа и состава приобретаемого имущества.

**Смета проекта** - расчёт (план) предстоящих расходов на осуществление проекта в разрезе направлений целевого использования средств и видов затрат (экономических элементов); является приложением к договору займа.

**Счет** - банковский счет, открываемый Заемщиком в Расчетном банке для осуществления расчетов по проекту за счет средств займа в соответствии с требованиями стандарта Фондов, определяющего условия и порядок отбора проектов для финансирования по соответствующей программе.

**Техническое задание** – документ проекта, определяющий порядок и условия работ по проекту, в том числе цель, задачи и ожидаемые результаты; является приложением к договору займа.

**Факты деятельности** – события, с которыми законодательство связывает признание срока исполнения обязательств должника перед кредиторами наступившим (срочная к взысканию задолженность), в т.ч. банкротство, ликвидация, сведения о которых подлежат обязательному опубликованию согласно Федеральному закону "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)", а также состояние арбитражных дел Заемщиков в части объема предъявленных к ним денежных требований.

**Фонд –** Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности).

**Фонд ВО –** Автономное учреждение «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области».

**Экспертный совет Фонда –** коллегиальный орган управления Фонда, к компетенции которого уставом отнесено принятие решений о предоставлении финансирования проектов, изменении объема финансовой поддержки проектов, решение о финансировании которых было принято ранее, включая прекращение финансирования, о досрочном возврате предоставленных денежных средств, о реструктуризации задолженности перед Фондом, о согласовании вида и объема обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования

**Экспертный совет Фонда ВО** – коллегиальный орган управления Фонда ВО, к компетенции которого относится принятие решения о предоставлении финансовой поддержки по проектам, определение объема и срока предоставления финансовой поддержки отобранных проектов, изменении объема финансовой поддержки проектов, решение о финансировании которых было принято ранее, включая прекращение финансирования и принятие решений о досрочном возврате предоставленных денежных средств, о реструктуризации задолженности перед Фондами, о согласовании вида и объема обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования.

В настоящем Стандарте также используются термины, определенные в других стандартах Фондов.

1. **Инструменты и параметры мониторинга займов и проектов**
   1. С целью отслеживания хода реализации профинансированных Фондами проектов и (или) выявления событий, приводящих к увеличению риска невозвращения суммы займа и процентов, Фонды осуществляет мониторинг займов и проектов с применением следующих инструментов:
      1. отслеживание операций по Счетам Заемщиков с использованием программно-технических средств Расчетного банка, доступных Фонду;
      2. предварительный акцепт Фондом любых операций Заемщика по расходованию средств займа со Счета;
      3. регулярные проверки исполнения Заемщиком Сметы проекта на основе информации, предоставленной Заемщиком Фондам;
      4. систематический сбор и анализ информации о ходе реализации проекта в соответствии с Календарным планом и Техническим заданием и о выполнении установленных договором займа целевых показателей эффективности на основе отчетности, предоставленной Заемщиком Фондам;
      5. проведение Контрольных мероприятий;
      6. систематический сбор и анализ информации о финансовом состоянии и фактах деятельности Заемщиков, гарантов, поручителей и залогодателей по займу;
      7. осуществление проверок фактического наличия и состояния предметов залога;
      8. контроль соблюдения Заемщиком сроков перечисления платежей по погашению процентов и сумм основного долга в соответствии с графиком, предусмотренным договором займа.

Соответствующие права и обязанности сторон в ходе осуществления мониторинга займа и проекта включаются в договор займа.

Особенности осуществления мониторинга по другим программам могут устанавливаться в соответствующих Стандартах, определяющих их условия и порядок отбора проектов для финансирования по программам.

* 1. В целях обеспечения возможности мониторинга со стороны Фондов использования средств займа и (или) реализации проекта Заемщик:
     + предоставляет Фондам все необходимые первичные, бухгалтерские и отчетные документы, подтверждающие использование займа и ход реализации проекта;
     + допускает представителей Фондов по месту нахождения Заемщика и (или) территории реализации проекта для осуществления Контрольного мероприятия;
     + оформляет заранее данный акцепт на списание Фондом денежных средств со Счета в случаях, предусмотренных договором займа, и предоставляет доступ к Счету представителям Фонда для мониторинга операций;
     + обеспечивает допуск представителей Фондов по месту нахождения для проверки фактического наличия и состояния предмета залога.
  2. Документы, входящие в состав отчетности, представляются Заемщиком с использованием Личного кабинета Заемщика. Документы должны быть подписаны (удостоверены) усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. Указанная в Договоре отчетность считается представленной Заемщиком с момента ее публикации в Личном кабинете Заемщика. Фонды оставляет за собой право запросить у Заемщика документы, входящие в состав отчетности, на бумажном носителе.
  3. В процессе мониторинга Фондами могут привлекаться сторонние организации (лица) для проведения экспертизы, оценки, анализа, проведения Контрольных мероприятий или оказания других услуг. Порядок привлечения таких организаций (лиц) регламентируется Положениями о порядке проведения регламентированных закупок Фондов, утвержденными Наблюдательным советом Фонда и/или Фонда ВО.
  4. Мониторинг займов и проектов осуществляется Фондами по следующим параметрам:
     + платежная дисциплина Заемщика по обязательствам перед Фондами;
     + целевое использование средств займа;
     + наличие правовых и (или) финансовых рисков (исковые требования, решения о реорганизации, ликвидации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения), смена контроля без согласования с Фондом);
     + выполнение требований к проекту, установленных условиями программы финансирования;
     + наличие отклонений в реализации проекта, в том числе соблюдение Заемщиком сроков выполнения мероприятий Календарного плана;
     + достижение целевых показателей эффективности;
     + состояние и достаточность обеспечения возврата займа;
     + соблюдение Заемщиком иных установленных договором займа ковенантов и обязательств.
  5. При выявлении и (или) признании Фондами в ходе осуществления мероприятий по мониторингу займов и проектов:
     + фактов нецелевого использования средств;
     + фактов списания денежных средств со Счета без акцепта Фонда;
     + фактов и (или) рисков утраты и (или) ухудшения обеспечения;
     + нарушения Заемщиком установленных сроков платежей в счет погашения процентов и (или) основного долга;
     + нарушений Заемщиком требований к проекту, установленных условиями программы финансирования,

Фонды взаимодействует с Заемщиком с целью устранения допущенных нарушений и поиска вариантов нормализации ситуации, используя меры предварительного урегулирования, предусмотренные разделами 4 - 8 настоящего Стандарта.

* 1. Факты деятельности Заемщиков, гарантов, поручителей и залогодателей, а также отклонения в реализации проекта (далее – события и отклонения), выявленные по результатам обработки и анализа отчетности Заемщиков, ежеквартально рассматриваются Рабочей группой Фонда в течение квартала, следующего за отчетным. Порядок оценки Рабочей группой Фонда последствий выявленных событий и отклонений устанавливается частью 2 «Порядок работы по возврату проблемной задолженности» Стандарта Фонда № СФ-И-100 «Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств» (далее – часть 2 Стандарта Фонда № СФ-И-100), который не подлежит размещению в открытом доступе.

Если вынесенные на рассмотрение Рабочей группы Фонда вопросы требуют уточнения, Рабочая группа Фонда назначает проведение дополнительных экспертиз, требует предоставления дополнительной письменной информации от Заемщика и (или) инициирует переговоры с ним. В этом случае решение принимается Рабочей группой Фонда после получения запрошенной информации.

В случае если выявленное событие и (или) отклонение приводит к значительному увеличению рисков невозвращения суммы займа и процентов и (или) нарушения срока реализации проекта и (или) невозможности его реализации, Рабочая группа Фонда принимает решение о применении мер предварительного урегулирования и (или) вынесении вопроса о статусе проекта на рассмотрение Экспертного совета Фонда. В ином случае Фонд продолжает мониторинг событий и отклонений.

* 1. При невозможности нормализации ситуации задолженность в соответствии с разделом 9 настоящего Стандарта признается проблемной и принимается решение о досрочном истребовании и (или) реструктуризации займа. Порядок работы с проблемной задолженностью определен частью 2 Стандарта Фонда № СФ-И-100.

1. **Финансовый мониторинг расходования Заемщиками средств займа**
   1. Мониторинг расходования средств займа осуществляется путем отслеживания Фондом всех платежных операций по Счету, а также при согласовании (акцепте) Фондом платежей Заемщика со Счета. Акцепт платежей со Счета осуществляется Фондом с целью проверки соответствия планируемого Заемщиком расхода средств займа предусмотренным Сметой направлениям целевого расходования средств займа. При этом акцепт платежа не означает подтверждение Фондом факта целевого использования займа (части займа) и (или) одобрение Фондом условий заключенных Заемщиком сделок.
   2. Для получения акцепта Фонда Заемщик, в соответствии с порядком документооборота, определенном договором займа, с использованием Личного кабинета Заемщика предоставляет в Фонд платежное поручение, первичные и обосновывающие документы к нему. Обосновывающие документы не предоставляются, если контрагент ранее был заявлен Фонду в качестве ключевого исполнителя и Фондом проведена в отношении него  экспертиза.
   3. При выполнении работ, требующих наличия специальных полномочий (разрешения, лицензии, членство в саморегулируемых организациях и т.д.), Заемщик в комплекте обосновывающих документов предоставляет Фонду также документы, подтверждающие наличие у поставщика (исполнителя) соответствующей правоспособности. Дополнительно Фонд может запросить у Заемщика подтверждение профессиональных компетенций поставщика (исполнителя) при отсутствии соответствующей информации в общедоступных источниках.
   4. Акцепт операции по расходованию средств займа производится Фондом после рассмотрения предоставленных Заемщиком документов (пункты 4.2, 4.3) на предмет их соответствия стандартам Фонда и договору займа (Смете, а также перечню закупаемых товаров, работ, услуг, если он приведен в Техническом задании проекта).

Фонд принимает решение об акцепте в течение трех рабочих часов c момента предоставления Заемщиком полного комплекта первичных и обосновывающих документов (при наличии более трех платежных поручений сроки на акцепт определяются из расчета один час на каждое поручение). В данные сроки не входит время подготовки и предоставления Заемщиком дополнительных документов в случае их запроса Фондом.

* 1. При списании Расчетным банком денежных средств со Счета без акцепта Фонда:
     + без поручения Заемщика (например, по исполнительным документам);
     + в соответствии с условиями обслуживания Счета (например, комиссии банка) при превышении суммы списаний (накопленным итогом) 10 (Десяти) тысяч рублей,

Заемщик обязан незамедлительно известить об этом Фонд и в течение трех рабочих дней возместить на Счет списанные средства. Если Заемщик в указанный срок денежные средства на Счет не возместил, Фонд направляет Заемщику требование о возмещении на Счет списанных без акцепта Фонда средств с указанием срока.

Заемщик обязан незамедлительно известить Фонд и возвратить на Счет денежные средства, ранее перечисленные в оплату товаров (работ, услуг), при неисполнении и (или) изменении условий договоров, возврате неиспользованных (не полностью использованных) авансов, переуступки прав по договорам, удовлетворении претензий Заемщика и т.д.

При невыполнении Заемщиком требования Фонда о возмещении денежных средств данная информация и предоставленные объяснения Заемщика (при наличии) рассматриваются Рабочей группой Фонда.

В случае невозмещения на Счет денежных средств в течение 90 календарных дней Рабочая группа Фонда выносит на Экспертный совет Фонда вопрос о частичном отзыве займа в сумме таких списанных средств займа или возвращенных от поставщиков. При этом оставшиеся на Счете средства займа не могут использоваться Заемщиком для погашения данной задолженности.

* 1. Фонд вправе отказать Заемщику в акцепте платежа в следующих случаях:
     + характер операции по расходованию средств займа противоречит Стандартам Фонда;
     + операция по расходованию средств займа не соответствует Смете проекта;
     + осуществляется закупка у контрагента, сумма договора(ов) с которым составляет 20 и более процентов от суммы займа (учитываются все договоры с указанным контрагентом, оплачиваемые полностью либо частично за счет средств займа, накопительным итогом за весь срок действия договора займа), при этом данный контрагент не заявлен Фонду в качестве ключевого исполнителя. В этом случае Фонд проводит дополнительную экспертизу контрагента в качестве ключевого исполнителя;
     + объект, закупку которого предполагается осуществить за счет средств займа, имеет излишние (необоснованные) потребительские характеристики с элементами роскоши;
     + не подтверждено рыночное ценообразование при осуществлении закупки и (или) обоснованность выбора поставщиков товаров, работ, услуг (за исключением случаев, когда положениями Стандартов Фонда не предусмотрено предоставление Заемщиком обосновывающих документов при акцепте платежей);
     + характер операции по расходованию средств займа не соответствует параметрам и характеристикам проекта, приведенными в Техническом задании и (или) в описывающих проект документах, представленных Заемщиком в Фонд на этапе рассмотрения проекта;
     + Заемщиком не предоставлен полный комплект первичных и обосновывающих документов и (или) не соблюдены требования к их составу и оформлению, предусмотренные договором займа.
  2. Отказ в акцепте платежа не может являться основанием для предъявления Заемщиком Фонду претензий в части компенсации штрафных санкций со стороны контрагента, а также для нарушения Заемщиком срока реализации проекта и (или) для не достижения целевых показателей проекта.
  3. Мониторинг использования средств займа осуществляется Фондами на основании документов, предоставляемых Заемщиком в составе Квартального отчета, а также в ходе Контрольных мероприятий, проводимых у Заемщика. При проведении Контрольных мероприятий осуществляется проверка фактического наличия оборудования и фактического выполнения работ (услуг), закупка которых осуществлена за счет средств займа.
  4. Фонд по решению Рабочей группы Фонда приостанавливает акцепт операций по расходованию средств займа в следующих случаях:
     + Рабочей группой признан факт либо высокий риск утраты и (или) ухудшения обеспечения, нарушены сроки предоставления обеспечения;
     + Заемщиком не представлены в установленный срок отчетность и (или) запрошенные Фондами документы;
     + Рабочей группой признан факт нецелевого использования Заемщиком средств займа;
     + Заемщиком не возмещены на Счет средства займа, списанные со Счета без акцепта Фонда, в срок, установленный пунктом 4.5 настоящего Стандарта;
     + в предусмотренные условиями программы сроки не осуществлено софинансирование за счет собственных средств заявителя и (или) аффилированных лиц, бенефициаров заявителя в установленном условиями программы размере;
     + Заемщиком нарушены иные обязанности, предусмотренные договором займа, в результате чего увеличился риск невозвращения суммы займа и процентов и (или) невозможности его реализации.

Рабочая группа Фонда принимает решение о приостановлении акцептов операций по расходованию средств займа полностью либо вводит ограничение на конкретную сумму денежных средств и (или) определенные направления целевого использования, которые определяются Рабочей группой Фонда с учетом характера и объема допущенных Заемщиком нарушений условий договора займа, а также принимает решение о возобновлении ранее приостановленных Рабочей группой Фонда акцептов.

* 1. Фондом признается нецелевым использованием средств займа направление Заемщиком предоставленных денежных средств не на цели финансирования проекта, то есть:
     + использование приобретенных товаров, работ, услуг не для целей реализации проекта;
     + оплата труда персонала, не участвующего в реализации проекта;
     + не в соответствии с направлениями, предусмотренными программой Фонда, в соответствии с которой было предоставлено финансирование проекта;
     + размещение средств займа в депозит по договору банковского вклада (депозита).

Фондом не признаются нецелевым использованием средств займа:

* + - факты списания денежных средств со Счета помимо воли Заемщика;
    - факты списания денежных средств со Счета в соответствии с условиями обслуживания Счета (при отсутствии обстоятельств, указанных в абзацах 2-5 настоящего пункта);
    - факты неисполнения и (или) изменения условий договоров, возврата неиспользованных (не полностью использованных) авансов, переуступки прав по договорам, удовлетворение претензий Заемщика;
    - использование приобретенных товаров, работ, услуг для производства продукции, не относящейся к проекту, при условии одновременного их использования для реализации проекта.
  1. При выявлении в ходе мероприятий финансового мониторинга расходования Заемщиками средств займа признаков нецелевого использования средств данная информация рассматривается Рабочей группой Фонда, которая принимает решение о признании факта нецелевого использования средств, после чего реализуются следующие мероприятия:
     + Заемщику предъявляется требование о возмещении на Счет займа израсходованных нецелевым образом средств в установленные Фондом сроки, а также об уплате процентов в размере двукратной ключевой ставки Банка России. Одновременно Рабочая группа Фонда принимает решение о приостановлении акцептов платежей до исполнения Заемщиком требования Фонда;
     + в случае невыполнения Заемщиком требования Фонда о возврате денежных средств на Счет вопрос выносится на рассмотрение Экспертного совета Фонда.

1. **Мониторинг реализации проекта и выполнения Заемщиками целевых показателей эффективности проекта**
   1. Мониторинг реализации проекта осуществляется Фондами на протяжении всего хода реализации проекта до момента подписания акта о завершении проекта (или расторжения договора займа) на предмет выполнения Заемщиком Календарного плана, Технического задания и требований к проекту, установленных условиями программы финансирования. Источниками информации для мониторинга являются:
      * документы, предоставляемые Заемщиком в составе Квартального отчета;
      * материалы Контрольных мероприятий.
   2. Мониторинг выполнения Заемщиком целевых показателей эффективности проекта, установленных договором займа, Фондами осуществляет на основании ежегодно предоставляемого Заемщиком отчета и подтверждающих документов, а также в ходе Контрольного мероприятия.
   3. В Квартальном отчете Заемщик предоставляет информацию о фактических результатах выполнения работ по проекту (с приложением подтверждающих документов) и объеме средств софинансирования, вложенных в проект, а в случае отклонений – пояснения о причинах допущенных отклонений и возникших рисках с указанием мер реагирования (способов управления Заемщиком изменениями и рисками проекта), а также сроков устранения нарушений.
   4. В случае если Заемщик планирует в качестве софинансирования проекта со своей стороны заявить следующие активы:
      * приобретенное недвижимое имущество;
      * приобретенные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности;
      * имущественные взносы в капитал Заемщика (или иное софинансирование в неденежной форме),

Фонду предоставляется независимая оценка стоимости таких активов. При этом предоставленный отчет независимого оценщика должен быть подтвержден экспертизой саморегулируемой организации оценщиков. Независимая оценка и экспертиза проводятся Заемщиком за свой счет.

Стоимость указанных активов включается в софинансирование в объеме фактических затрат, но не выше независимой оценки.

* 1. Контрольное мероприятие включает в себя сбор и анализ фактических данных и документов о предмете деятельности Заемщика в соответствии с целями и вопросами Контрольного мероприятия, к которым относится подтверждение выполненных работ по проекту и (или) объема средств софинансирования, вложенных в проект и (или) достигнутых значений целевых показателей эффективности. Полученная информация используется при оценке хода реализации проекта.

По результатам Контрольного мероприятия оформляется акт с отражением результатов, выводов и предложений (рекомендаций) в адрес Заемщика.

* 1. При выявлении Фондами фактов нарушения Заемщиком установленных условиями программы финансирования требований к проекту, существенных отклонений в реализации проекта, несущих риски нарушения срока реализации проекта и (или) невозможности его реализации, а также невыполнении Заемщиком установленных договором займа целевых показателей эффективности выполняются следующие мероприятия:
     + Фонды запрашивают у Заемщика объяснения причин допущенных нарушений и (или) отклонений, оценку их влияния на ход реализации проекта с представлением плана-графика мероприятий по достижению результатов проекта и (или) выполнению установленных целевых показателей эффективности (если такая информация не была предоставлена в составе отчетности);
     + результаты мониторинга, предоставленные объяснения и предложения Заемщика, а также материалы Контрольного мероприятия (при наличии) рассматриваются Рабочей группой Фонда;
     + при выявлении нарушений условий программы финансирования, влияющих на размер процентной ставки по займу, Фонды направляют Заемщику уведомление об изменении ставки;
     + при выявлении иных нарушений условий программы финансирования Фонд устанавливает сроки для устранения Заемщиком допущенных нарушений (если они устранимы) и осуществляет мониторинг. Если Заемщиком не выполнены требования Фондов об устранении нарушений и риски нарушения срока реализации проекта и (или) невозможности его реализации оцениваются Рабочей группой Фонда как высокие, вопрос выносится на рассмотрение Экспертного совета Фонда.

Фонд по итогам года информирует Наблюдательный совет Фонда о выполнении Заемщиками установленных целевых показателей эффективности.

* 1. После полного погашения Заемщиком целевого займа завершение проекта оформляется соответствующим актом, который подписывается Заемщиком и Фондами (за исключением случаев, когда заем досрочно истребован Фондом и (или) средства займа не использовались Заемщиком). В акте о завершении проекта фиксируется статус исполнения технического задания, сметы, календарного плана и целевых показателей эффективности на момент полного погашения займа.
  2. После полного погашения займа, если реализация проекта продолжается Заемщиком, Фонды осуществляют мониторинг только целевых показателей эффективности до окончания периода, на который целевые показатели были установлены при первоначальном предоставлении финансовой поддержки проекта либо при его реструктуризации (если заем был реструктурирован). В случае отказа Заемщика от реализации проекта Фонд информирует об этом Экспертный совет Фонда и Фонд ВО и прекращает мониторинг проекта.

1. **Мониторинг финансового состояния и фактов деятельности Заемщиков, гарантов, поручителей и залогодателей**
   1. В течение срока действия договора займа Фонды ежеквартально осуществляет сбор и анализ информации о:
      * финансовом состоянии Заемщиков, гарантов и поручителей;
      * соблюдении перечисленных в договоре займа ковенантов;
      * наступлении фактов деятельности Заемщиков, гарантов, поручителей и (или) залогодателей

с целью оценки уровня существенности происходящих событий и возможности их влияния на перспективы исполнения договора займа.

* 1. Мониторинг финансового состояния, ковенантов и фактов деятельности Заемщиков, гарантов, поручителей и (или) залогодателей осуществляется Фондами на основании:
     + Квартального отчета, в котором Заемщики предоставляют информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности и соблюдении ковенантов;
     + промежуточной (ежеквартальной) и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой Заемщиками и поручителями в соответствии с заключенными договорами;
     + сведений о фактах деятельности Заемщиков, гарантов, поручителей и (или) залогодателях, размещенных в открытых источниках информации в сети Интернет.
  2. При выявлении в ходе мониторинга нарушений ковенантов и (или) иных фактов деятельности Заемщиков, гарантов, поручителей или залогодателей:
     + Фонды запрашивают у Заемщика, гаранта, поручителя и (или) залогодателя объяснения причин выявленных фактов (свершившихся событий) с целью оценки их влияния на ход реализации проекта, а также пути их урегулирования, предлагаемые Заемщиком (если такая информация не была предоставлена ранее);
     + результаты мониторинга, предоставленные объяснения Заемщика и анализ правовых и (или) финансовых последствий нарушения ковенантов и (или) свершившихся событий рассматриваются Рабочей группой Фонда.

1. **Мониторинг состояния обеспечения возврата займа**
   1. Мониторинг состояния обеспечения возврата займа и рисков его утраты/ухудшения осуществляется Фондами в течение срока действия договора займа. Для этого Фонды осуществляют мониторинг финансового состояния и фактов деятельности лиц, предоставивших обеспечение по займу (поручителей, гарантов и залогодателей), проводит документальные и фактические проверки наличия обеспечения, мониторинг исполнения условий соответствующих договоров залога, поручительства, гарантии и пр. При осуществлении мониторинга состояния обеспечения Фонды используют права, указанные в договорах, включая право требовать все необходимые первичные, бухгалтерские и отчетные документы.
   2. Мониторинг залогового обеспечения по займу осуществляется Фондами путем проведения **не реже одного раза в год** проверки фактического наличия и состояния предметов залога, а также проверки его достаточности (суммарно залоговая стоимость и (или) объем обязательств по независимой гарантии/поручительству, принятых в качестве Основного обеспечения, равны или превышают размер текущей задолженности Заемщика по уплате основного долга и процентов).
   3. При выявлении в ходе мониторинга негативного изменения рыночной ситуации и (или) наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о существенном снижении рыночной стоимости залогового обеспечения, Фонд по решению Рабочей группы Фонда проводит за собственный счет независимую оценку объектов залога (движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг и др.). Выбор оценщика осуществляется Фондом в соответствии с Положениями порядке проведения регламентированных закупок, утвержденными Наблюдательным советом Фонда. Для целей настоящего стандарта снижение рыночной стоимости залогового обеспечения признается существенным, если оно составляет более 25 процентов от оценочной (рыночной) стоимости, определенной на момент заключения договора залога.
   4. При выявлении фактов и (или) рисков утраты/ухудшения обеспечения, предоставленного Заемщиком:
      * Фонды взаимодействует с Заемщиком с целью выяснения причины выявленных нарушений и (или) событий и обсуждения вариантов нормализации ситуации;
      * результаты мониторинга, предоставленные объяснения Заемщика (при наличии) рассматриваются Рабочей группой Фонда, которая принимает решение о проведении независимой оценки объектов залога и (или) инициирует переговоры с Заемщиком о замене обеспечения. В случае если Рабочей группой Фонда признаны факты и (или) высокие риски ухудшения и (или) утраты обеспечения, Заемщику направляется требование о замене обеспечения или предоставлении дополнительного обеспечения возврата займа в сроки, установленные Стандартом № СФ-И-82. Одновременно Рабочая группа Фонда принимает решение о приостановлении акцептов платежей до исполнения Заемщиком требований Фондов;
      * в случае отказа Заемщика предоставить обеспечение и (или) нарушении установленных сроков его предоставления Фонд выносит вопрос на рассмотрение Экспертного совета Фонда.
2. **Контроль уплаты процентов и возврата средств займа** 
   1. Проценты за пользование займом, а также платежи в счет погашения основного долга перечисляются Заемщиком на счет Фондов в сроки, установленные договором займа.

Фонд ВО заранее за 7 (семь) дней до даты погашения в письменной форме по электронной почте информирует Заемщиков о необходимости осуществлять платежи в счет погашения процентов за пользование Займом, в счет погашения основного долга на счет Фонда ВО в соответствии с Графиком платежей в сроки, установленные договором Займа.

* 1. Фонды организует ежедневный мониторинг поступления средств на счет Фондов от Заемщиков. В случае нарушения Заемщиком установленных сроков платежей Фонды предъявляют Заемщику штрафные санкции, предусмотренные договором займа. Требование об уплате штрафных санкций направляются Заемщику после погашения просроченной задолженности.
  2. В случае неуплаты или неполной уплаты Заемщиком платежей, предусмотренных договором займа, Фонд не позднее 3 (Трех) дней с момента наступления просрочки платежей приостанавливает акцепт операций по расходованию средств займа и направляет Заемщику требование о необходимости погашения просроченной задолженности с указанием срока, но не более 30 (Тридцати) календарных дней. Если просроченная задолженность не погашена по истечении 10 (Десяти) дней с даты, указанной в требовании Фондов, и обязательства Заемщика обеспечены поручительством и (или) независимой гарантией, то требование о погашении просроченной задолженности направляется поручителям, гарантам. После погашения просроченной задолженности Фонд возобновляет акцепт операций по расходованию средств займа.
  3. При неисполнении обязательств по уплате платежей, предусмотренных договором займа, или получении ответа, содержащего отказ в погашении требований Фондов по займу, Рабочая группа Фонда принимает решение с учетом текущего финансового положения заемщика, поручителей, гарантов и имеющихся данных об их возможном изменении, состояния обеспечения, достигнутых результатов проекта о необходимости вынесения на рассмотрение Экспертного совета Фонда вопроса о принятии мер принудительного характера в отношении Заемщика, поручителей, гарантов.

1. **Порядок признания задолженности проблемной и принятия решения о досрочном истребовании и (или) реструктуризации займа.**
   1. Если в результате реализации мер предварительного урегулирования Заемщиком по требованию Фондов не устранены нарушения договора займа, вопрос о статусе данного проекта выносится на рассмотрение Экспертного совета Фонда.
   2. Фонд относит задолженность Заемщика к проблемной и применяет меры принудительного урегулирования задолженности без вынесения вопроса на Экспертный совет Фонда в следующих случаях:
      * принятия решения о ликвидации (за исключением реорганизации) Заемщика;
      * введения процедур, применяемых в деле о банкротстве Заемщика;
      * нарушения Заемщиком срока, установленного для возврата последней части займа, процентов за последний процентный период либо неустойки.
   3. Экспертный совет Фонда с учетом достигнутых результатов проекта, возможности их коммерческой реализации, финансового состояния Заемщика, наличия и качества обеспечения возврата займа и других существенных обстоятельств принимает следующие решения:
      * о сохранении объема финансирования проекта;
      * о прекращении финансирования проекта полностью или частично (досрочном истребовании займа) и (или) применении мер принудительного урегулирования задолженности, порядок применения которых определен частью 2 стандарта Фонда № СФ-И-100;
      * о реструктуризации задолженности.

Решение Экспертного совета Фонда может содержать как весь комплекс мер, предусмотренных договором займа (полный либо частичный досрочный возврат займа, уплата повышенных процентов за пользование займом, применение штрафных санкций), так и любое из них. Экспертный совет Фонда также рассматривает необходимые изменения в договор займа и договоры обеспечения. Решения Экспертного совета Фонда по указанным вопросам могут содержать отлагательные условия, комментарии и рекомендации, мероприятия по устранению отклонений в реализации проекта и (или) последствий и сроки их выполнения, дополнительные ковенанты.

* 1. В случае если Экспертный совет Фонда перенес принятие решения по статусу проекта до получения дополнительной информации и (или) устранения выявленных нарушений, Заемщик обязан в определенные Экспертным советом Фонда сроки предоставить дополнительную информацию и (или) устранить выявленные нарушения. По истечении указанных сроков проект выносится на рассмотрение Экспертного совета Фонда.
  2. В случае принятия Экспертным советом Фонда решения о досрочном истребовании займа Фонды направляют Заемщику соответствующие требования. При неисполнении Заемщиком в установленный срок требования Фондов о досрочном погашении займа задолженность признается проблемной. Порядок работы с проблемной задолженностью определен частью 2 стандарта Фонда № СФ-И-100.
  3. При наличии на Счете на момент досрочного истребования займа не израсходованных средств займа Фонд направляет в Расчетный банк платежное требование на их взыскание.
  4. Решение Экспертного совета Фонда о реструктуризации задолженности принимается в случае, если проект реализован или его реализация продолжается Заемщиком.
  5. В случае реструктуризации займа на период, превышающий максимальный срок по программе финансирования с момента предоставления займа, Заемщик предоставляет независимую оценку объектов залога (движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг и др.), являющихся Основным обеспечением. Процентная ставка в случае реструктуризации займа на период, превышающий максимальный срок по программе финансирования с момента предоставления займа, устанавливается в размере средневзвешенной ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства на срок свыше 3 лет, опубликованной Банком России[[1]](#footnote-2) на дату принятия решения.
  6. Наблюдательный совет Фонда в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств (включая режим повышенной готовности), существенно влияющих на осуществление экономической деятельности, введения экономических санкций в отношении предприятий определенных отраслей, территорий, возникновения иных обстоятельств чрезвычайного характера, существенно влияющих на условия хозяйственной деятельности группы экономических субъектов, вправе принять решение:
     + о приостановлении действия отдельных положений стандартов Фонда, устанавливающих применение штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по договору, включая просрочку уплаты процентов, возврата суммы займа, несвоевременное предоставление отчетности;
     + о невзимании платежей, сборов, комиссий, установленных стандартами Фонда, в том числе за проведение повторных экспертиз, внесение изменений в смету;
     + о возможности и основных параметрах предоставления отсрочек, рассрочек по уплате процентов, возврату суммы займа.

1. **Управление изменениями в проекте**
   1. Настоящий раздел устанавливает порядок внесения изменений в проект и (или) договор займа, за исключением случаев внесения изменений (реструктуризации) в связи с выявленными рисками невозвращения суммы займа и процентов и (или) невозможности реализации проекта.
   2. В течение срока действия договора займа Фонд на основании обращения Заемщика может без решения Экспертного совета Фонда (в установленных случаях – Наблюдательного совета Фонда) вносить следующие изменения:

* в состав приобретаемого за счет средств займа оборудования, комплектующих, результатов интеллектуальной деятельности, включая программное обеспечение, поименованных в Техническом задании;
  + - в Смету проекта в части направлений использования средств займа в соответствии со стандартами Фонда, определяющим условия и порядок отбора проектов для финансирования по соответствующей программе;
    - сроки предоставления обеспечения по проекту при условии достаточности Основного обеспечения займа и отсутствия решения Экспертного совета/Наблюдательного совета Фонда о конкретных сроках исполнения обязательства по предоставлению обеспечения;
    - в состав залогового имущества или выбор банка, предоставляющего гарантию, без изменения вида обеспечения при условии достаточности Основного обеспечения займа и отсутствия решения Экспертного совета/Наблюдательного совета Фонда о конкретном составе залогового имущества или банке.

В случае необходимости внесения иных изменений в проект вопрос выносится на рассмотрение Экспертного совета/Наблюдательного совета Фонда.

* 1. При необходимости внесения в течение срока действия договора займа изменений в проект Фонд дополнительно проводит одну или несколько экспертиз проекта (производственно-технологическую, научно-техническую, финансово-экономическую, правовую, достаточности обеспечения возврата займа).

Фонд вправе для проведения независимой экспертизы привлекать внешних экспертов, соответствующих требованиям стандартов, определяющих условия и порядок отбора проектов для финансирования по соответствующей программе, и (или) Стандарта Фонда № СФ-И-82.

* 1. Перечень проводимых экспертиз определяется Менеджером проекта в зависимости от характера запрошенных Заемщиком изменений проекта, наступивших событий, выявленных отклонений в реализации проекта. Экспертизы проводятся с целью оценки рисков изменений проекта и (или) соответствия параметров изменений Стандартам, в том числе:
     + соответствие проекта с учетом вносимых изменений программе финансирования, в соответствии с которой предоставлен заем;
     + влияние планируемых изменений на возможность реализации проекта, конечные сроки реализации проекта;
     + соответствие основных участников проекта (ключевого исполнителя, Заемщика и др.) требованиям, предъявляемым стандартом к таким лицам по соответствующей программе финансирования;
     + соответствие обеспечения и (или) лица, предоставившего обеспечение, требованиям Стандарта Фонда № СФ-И-82.
  2. Экспертный совет Фонда на основании экспертизы проекта, проведенной в соответствии с пунктами 10.3-10.4 настоящего стандарта, с учетом достигнутых результатов проекта, возможности их коммерческой реализации, финансового состояния Заемщика, наличия и качества обеспечения возврата займа и других существенных обстоятельств принимает решения о предоставлении или изменении вида и объема обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования, о внесении изменений или отказе во внесении изменений в проект.

Указанные решения Экспертного совета могут содержать отлагательные условия, комментарии и рекомендации и сроки их выполнения, дополнительные ковенанты. Решение Экспертного совета Фонда о реструктуризации задолженности принимается при соблюдении условий, указанных в пунктах 9.7-9.8 настоящего стандарта. Фонды заключает сделку по реструктуризации займа при условии одобрения Наблюдательным советом Фонда в случае, если на момент принятия решения Экспертным советом Фонда указанная сделка соответствует требованиям для обязательного ее одобрения Наблюдательным советом Фонда.

1. Статистические данные, публикуемые Банком России в соответствии с подпунктом 18) статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (http://www.cbr.ru/statistics/). [↑](#footnote-ref-2)